## Details (revise) (hidden)
Chú thích: | x | Chưa thực hiện | ➝ | Đang thực hiện | ➝ | Hoàn thành |  | HDVN cập nhật | [13 empty] | Số ngày theo tuần: |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 6 |  |  | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6
Overall Plan for HDVN F-IOT solution | [6 empty] | PIC | Nơi thực hiện | Status | OCT |  |  |  |  | NOV |  |  |  |  | DEC |  |  |  |  | 22-JAN | [5 empty] | FEB |  |  |  |  | MAR |  |  |  |  | APR |  |  |  |  | MAY | [5 empty] | JUN |  |  |  |  | JUL
[10 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W1 | W2 | W3 | W4
AW-3 | 1 | Khảo sát thực tế line AW3 để xác nhận phần cứng H/W確認するのにAW3ラインを調査必要 |  |  |  |  | MVP HDVN | HDVN | Plan | bar: NOV W3 to DEC W2
Actual | bar: NOV W3 to DEC W2
| 2 | Cập nhật báo giá và kế hoạch thực hiện 見積や実行計画の更新 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: DEC W3 to DEC W5
Actual | bar: DEC W3 to DEC W5
| 3 | HDVN xác nhận đặt hàng (PO) HDVN様がPO発行 |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: 22-JAN W2
Actual | bar: 22-JAN W2; FEB W3
| 4 | Viết chương trình xử lý dữ liệu từ máy 機器からのデータ処理プログラミング |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: 22-JAN W1 to 22-JAN W5
Actual | bar: 22-JAN W1 to 22-JAN W5
| 5 | Viết chương trình cho AW3 Bảo trì tại MVP MVPにてAW3保全用のプログラムを書き込む |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: 22-JAN W1 to 22-JAN W5
Actual | bar: 22-JAN W1 to 22-JAN W5
| 6 | Viết chương trình cho AW3 Sản xuất tại MVP\ MVPにてAW3製造のプログラムを書き込む |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: FEB W2 to MAR W4
Actual | bar: FEB W2
| 7 | Đặt hàng phần cứng H/W調達 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W1
Revise | bar: FEB W4 to MAR W4
Actual | bar: 22-JAN W5; FEB W2 to FEB W3
| 8 | Lắp ráp MiAT/ MiAT組付 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: MAR W4
Actual
| 9 | Đặt hàng phần cứng H/W調達 |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W1
Revise | bar: 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W1
Actual
| 10 | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 |  |  |  |  | MVP | HDVN | Plan | bar: MAR W2 to MAR W4
|  | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 | [6 empty] | Actual | bar: MAR W5 to APR W3
| 11 | Chạy test và fix lỗi テスティングやソフト修正 |  |  |  |  | MVP HDVN | HDVN | Plan | bar: MAR W5
Revise | bar: APR W4
Actual
| 12 | Bàn giao 引き渡し |  |  |  |  | MVP HDVN | HDVN | Plan | bar: MAR W5
Revise | bar: APR W4
Actual
QC | 1 | Gửi lại báo giá, họp với HDVN HDVN様と見積のすり合わせ |  |  |  |  | MVP, HDVN | MVP | Plan | bar: 22-JAN W2
Actual | bar: 22-JAN W2
| 2 | HDVN xác nhận đặt hàng (PO) HDVN様がPO発行 |  |  |  |  | MVP, HDVN | MVP | Plan | bar: 22-JAN W2
Actual | bar: 22-JAN W2; FEB W3
| 3 | MVP đặt hàng phần cứng (miat, cáp) MVPがH/W発注（MIAT,ケーブル） |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to FEB W4
Revise | bar: FEB W4 to MAR W4
Actual | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to FEB W3
| 4 | Lắp ráp MiAT/ MiAT組付 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan
Revise | bar: MAR W4 to MAR W5
Actual
| 5 | Viết phần mềm プログラミング |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W3
Revise | bar: FEB W3 to APR W5
Actual | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to FEB W3
| 6 | HDVN đặt hàng phần cứng (U-WAVE, PC, thiết bị mạng) HDVN様がH/Wを発注 （U-WAVE,PC,インターネット設備） |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W3
Revise | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W3
Actual
| 7 | Lắp đặt hệ thống mạng インターネット環境設置 |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: MAR W2 to MAR W3
Revise
Actual
| 8 | Lắp đặt ổ cắm 220V 220Vコンセント設置 |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: MAR W3
Revise
Actual
| 9 | Đóng gói, xuất hàng 梱包、出荷 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: MAR W2 to MAR W3
Revise | bar: APR W1 to APR W3
Actual
| 10 | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 |  |  |  |  | MVP, HDVN | HDVN | Plan | bar: MAR W4 to MAR W5
|  | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 | [6 empty] | Revise | bar: APR W5; MAY W1 to MAY W3
|  | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 | [6 empty] | Actual
| 11 | Bàn giao 引き渡し |  |  |  |  | MVP, HDVN | MVP | Plan | bar: APR W1
Revise | bar: MAY W3
Actual
PI | 1 | Gửi lại báo giá, họp với HDVN HDVN様と見積のすり合わせ |  |  |  |  | MVP, HDVN | MVP | Plan | bar: 22-JAN W2
Actual | bar: 22-JAN W2
| 2 | HDVN xác nhận đặt hàng (PO) HDVN様がPO発行 |  |  |  |  | MVP, HDVN | MVP | Plan | bar: 22-JAN W2
Actual | bar: 22-JAN W2; FEB W3
| 3 | MVP đặt hàng phần cứng (miat, cáp) MVPがH/W発注（MIAT,ケーブル） |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to FEB W4
Revise | bar: FEB W4 to MAR W4
Actual | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to FEB W3
| 4 | Lắp ráp MiAT/ MiAT組付 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan
Revise | bar: MAR W4 to MAR W5
Actual
| 4 | Viết phần mềm プログラミング |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to APR W3
Revise | bar: FEB W3 to APR W5; MAY W1 to MAY W4
Actual | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to FEB W3
| 5 | HDVN đặt hàng phần cứng (U-WAVE, PC, thiết bị mạng) HDVN様がH/Wを発注 （U-WAVE,PC,インターネット設備） |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W3
Actual | bar: 22-JAN W3 to 22-JAN W5; FEB W2 to MAR W3
| 6 | Lắp đặt hệ thống mạng インターネット環境設置 |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: APR W3 to APR W4
Actual
| 7 | Lắp đặt ổ cắm 220V 220Vコンセント設置 |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: APR W4
Actual
| 8 | Đóng gói, xuất hàng 梱包、出荷 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: APR W3 to APR W4
Revise | bar: APR W1 to APR W3
Actual
| 9 | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 |  |  |  |  | MVP | HDVN | Plan | bar: APR W5; MAY W1
|  | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 | [6 empty] | Revise | bar: MAY W4 to JUN W2
|  | Lắp đặt, chạy thử, triển khai 設置、テスティング、導入 | [6 empty] | Actual
| 10 | Bàn giao 引き渡し |  |  |  |  | MVP, HDVN | MVP | Plan | bar: MAY W2
Revise | bar: JUN W2
Actual
受入検査システム | 1 | Concept コンセプト |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: NOV W1
Actual | bar: NOV W1
| 2 | Lập kế hoạch 計画を立てる |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: NOV W2 to NOV W3
Actual | bar: NOV W2 to NOV W3
| 3 | Báo giá 見積作成 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: NOV W3
Actual | bar: NOV W3
| 4 | Viết phần mềm demo, gửi video (bổ sung) デモソフト作成、ビデオ送付（補足） |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: NOV W4 to DEC W2
Actual | bar: NOV W4 to DEC W2
| 5 | Revise báo giá 見積の見直し |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: DEC W4
Actual | bar: DEC W4
| 6 | HDVN xác nhận đặt hàng (PO) HDVN様がPO発行 |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: 22-JAN W2
Actual | bar: 22-JAN W2; FEB W3
| 7 | Viết phần mềm web - testing - fix lỗi WEB開発‐テスティング‐修正 |  |  |  |  | MVP | MVP | Plan | bar: FEB W2 to JUL W1
Actual | bar: FEB W2 to FEB W3
| 8 | Đặt hàng, lắp đặt 発注、設置 |  |  |  |  | HDVN | - | Plan | bar: APR W5 to MAY W4
Actual
| 9 | Lắp đặt, chạy thử, theo dõi, bàn giao 設置、テスティング、フォロー、引き渡し |  |  |  |  | MVP, HDVN | HDVN | Plan | bar: JUL W1 to JUL W2
|  | Lắp đặt, chạy thử, theo dõi, bàn giao 設置、テスティング、フォロー、引き渡し | [6 empty] | Actual
Server common | 1 | Lập thiết bị phần cứng |  |  |  |  | MVP | - | Plan | bar: NOV W1
Actual | bar: NOV W1
| 2 | Lập kế hoạch |  |  |  |  | MVP | - | Plan | bar: 22-JAN W4
Actual | bar: 22-JAN W5
| 3 | Thảo luận với HDVN |  |  |  |  | MVP HDVN | - | Plan | bar: 22-JAN W4
Actual | bar: 22-JAN W5; FEB W2
| 4 | Mua thiết bị |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: FEB W2 to FEB W5
Revise | bar: FEB W2 to FEB W5
Actual
| 5 | Lắp đặt phần cứng |  |  |  |  | HDVN-MVP | HDVN | Plan | bar: FEB W5 to MAR W1
Revise
Actual
| 6 | Cài đặt phần mềm |  |  |  |  | HDVN-MVP | HDVN | Plan | bar: FEB W5 to MAR W1
|  | Cài đặt phần mềm | [6 empty] | Revise | bar: APR W1 to APR W2
|  | Cài đặt phần mềm | [6 empty] | Actual
| 7 | Testing |  |  |  |  | HDVN | HDVN | Plan | bar: MAR W1; APR W2
Revise
Actual
| 8 | Bàn giao |  |  |  |  | MVP HDVN | HDVN | Plan | bar: MAR W1; APR W2
Revise
Actual
Chung | 1 | Xác nhận kết nối phần mềm MVP với ORiN |  |  |  |  | MVP-HDVN | - | Plan | bar: 22-JAN W5; FEB W2
Actual | bar: 22-JAN W5; FEB W2
| 2 | Họp 3 bên: MVP - HDVN - DENSO |  |  |  |  | MVP-HDVN-DENSO | - | Plan
Actual
HDVN cập nhật
HDVN cập nhật
Mục này cần xác nhận lại với leader dự án
Chuyển xuống mục lắp đặt server common
Mục này cần xác nhận lại với leader dự án
Mua hàng HDVN đã xác nhận
Mua hàng HDVN đã xác nhận
Mua hàng HDVN đã xác nhận
Mua hàng HDVN đã xác nhận
Chuyển xuống mục lắp đặt server common

## AW3_DETAIL (14.04.2022) (hidden)
KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT F-IOT AW3 VÀ KHẢO SÁT HDVN
[5 empty] | Chú thích |  |  | Ngày nghỉ HDVN; | [7 empty] | HDVN thực hiện; | [8 empty] | MVP thực hiện, | [5 empty] | Cần thêm thời gian theo dõi đánh giá tất cả trường hợp, hoặc phát sinh nội dung cần thao luận và đều chỉnh với Mr. Khánh | [17 empty] | Revise lại kaizen những nội dung mới phát sinh mà Hamaden nhờ hỗ trợ
Overall Plan for HDVN F-IOT solution |  | Hạng mục |  | Số ngày | P.I.C | STATUS | 2022-04-01 | [29 empty] | 2022-05-01 | [30 empty] | 2022-06-01 | [29 empty] | 2022-07-01
[7 empty] | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | KHỞI HÀNH | Khởi hành HCM -> HN |  | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Mon 18
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Mon 18
2 | AW3 | Vận chuyển vật tư lắp đặt |  | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Tue 19
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Tue 19
|  | Lắp ráp phần cứng MiAT với PLC line AW3 |  | 1 | ĐÌNH KHANG - HDVN | PLAN | bar: 2022-04-01 Wed 20
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Wed 20
|  | Kết nối các thiết bị AW3 với phần mềm | Kết nối PLC1 Máy ép Terminal | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Thu 21
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Thu 21
|  |  | Kết nối PLC2 Máy Quấn Đồng | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Thu 21
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Thu 21
|  |  | Kết nối PLC3 Máy Ép Core | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Fri 22
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Fri 22
|  |  | Kết nối PLC4 Máy Đúc | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Sat 23
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Sat 23
|  |  | Kết nối PLC5 Máy Kiểm tra đặc tính | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Sat 23
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Sat 23
|  |  | Đẩy dữ liệu Miat về Server chính thức | 2 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Mon 25 to 2022-04-01 Tue 26
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Mon 25 to 2022-04-01 Tue 26
|  | Chạy test và fix lỗi | Interval của Bảo trì | 2 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Mon 25 to 2022-04-01 Tue 26
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Mon 25 to 2022-04-01 Tue 26
|  |  | Tổn thất Tốc độ | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Wed 27
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Wed 27
|  |  | Tổn thất dừng ngắn, dừng dài | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | 2022-05-01 Wed 18: Tổn thất dừng cần nhiều thời gian theo dõi hơn. Riêng hạng mục dừng dài, chuẩn bị, thay mã, có thời điểm bị trùng nhau, Ngày 17.5, sẽ họp với bộ phận SX, để thống nhất chọn loại tổn thất ưu tiên.
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Thu 28 to 2022-04-01 Fri 29; 2022-05-01 Wed 4 to 2022-05-01 Sat 7; 2022-05-01 Mon 9 to 2022-05-01 Fri 13; 2022-05-01 Mon 16 to 2022-05-01 Tue 17
|  |  | Tổn thất thay đổi, chuẩn bị line | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Fri 29
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Fri 29
|  |  | Sản lượng và hiệu suất, số lượng hàng NG | 2 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-05-01 Wed 4 to 2022-05-01 Thu 5
ACTUAL | bar: 2022-05-01 Wed 4 to 2022-05-01 Thu 5
|  |  | Thống kê tổng hợp các loại tổn thất theo tuần, theo tháng | 2 | ĐÌNH KHANG | PLAN | 2022-05-01 Mon 16: Phần dữ liệu tổng hợp có nhiều bảng, số hàng mỗi bảng không giống nhau, nên phải chỉnh sửa sắp xếp lại layout, khống chế số hàng bằng thanh cuộn
ACTUAL | bar: 2022-05-01 Fri 6 to 2022-05-01 Sat 7; 2022-05-01 Mon 9 to 2022-05-01 Fri 13
|  | Nghiệm thu và bàn giao |  | 5 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-05-01 Mon 9 to 2022-05-01 Fri 13; 2022-05-01 Wed 18 to 2022-05-01 Sat 21; 2022-05-01 Mon 23 to 2022-05-01 Thu 26
ACTUAL | bar: 2022-05-01 Wed 18 to 2022-05-01 Sat 21
3 | SERVER COMMON | Cài đặt phần mềm cho Server |  | 2 | KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Thu 21 to 2022-04-01 Fri 22
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Thu 21 to 2022-04-01 Fri 22
|  | Testing kết nối thiết bị cho Server |  | 1 | KHANG | PLAN | bar: 2022-04-01 Sat 23
ACTUAL | bar: 2022-04-01 Sat 23
4 | KHẢO SÁT | Khảo sát Line AW2 |  | 2 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-05-01 Sat 14; 2022-05-01 Mon 16; 2022-05-01 Mon 23 to 2022-05-01 Tue 24
ACTUAL | bar: 2022-05-01 Mon 23 to 2022-05-01 Tue 24
|  | Khảo sát Line JATCO |  | 2 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-05-01 Tue 17 to 2022-05-01 Wed 18; 2022-05-01 Wed 25 to 2022-05-01 Thu 26
ACTUAL | bar: 2022-05-01 Wed 25 to 2022-05-01 Thu 26
|  | Khảo sát Line ABS-V3 |  | 2 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-05-01 Thu 19 to 2022-05-01 Fri 20
ACTUAL
5 | TRỞ VỀ | Trở về HN =>HCM |  | 1 | ĐÌNH KHANG | PLAN | bar: 2022-05-01 Sat 21; 2022-05-01 Fri 27
ACTUAL | bar: 2022-05-01 Fri 27

## IMPROVE (hidden)
HẠNG MỤC CẦN CẢI THIỆN
PLAN | [7 empty] | Jun-22
No | Hạng mục | Time (h) | Time (day) | Man | In charged | %Job | Status | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30
1 | Chỉnh sửa thêm phần công đoạn cho dừng ngắn, dừng dài, tổn thất lỗi | 16 | 2 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
2 | Dữ liệu table 6 tổn thất tự động chạy theo từng tháng | 56 | 7 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
3 | Thêm phần nhập tay dữ liệu cho sản lượng, và 6 tổn thất | 48 | 6 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
4 | Chuyển ngữ cột Tên lỗi cho dừng ngắn, dừng dài, tổn thất lỗi | 32 | 4 | 1 | Khang Đình | ■■□□ | PLAN
ACTUAL
| Total | 152 | 19

## IMPROVE_2 (hidden)
HẠNG MỤC CẦN CẢI THIỆN
PLAN
No | Hạng mục | Time (h) | Time (day) | Man | In charged | %Job | Status | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10
1 | Thêm chức năng xem sản lượng những ngày trước | 24 | 3 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
2 | Thêm chức năng edit tên lỗi cho tổn thất dừng dài, dừng ngắn, lỗi | 24 | 3 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
3 | Thêm cột comment trạng thái cho tổn thất dừng dài, dừng ngắn, tên lỗi | 16 | 2 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
4 | Chèn thêm biểu đồ vào 6 bảng tổn thất trang chính | 8 | 1 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Total | 72 | 9

## Plan
Dự án theo dõi điện năng tiêu thụ nhà máy MVP | [28 empty] | Plan |  |  | Done
https://ifsmvp.com/electrical/ | [28 empty] | Actual
PLAN | [6 empty] | Aug | [9 empty] | Oct |  |  |  | Oct | [12 empty] | Nov
No | Items | Time (h) | Time (day) | In charged | %Job | Status | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23
1 | Vẽ lưu đồ, thiết kế database |  | 1 | Cường | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
2 | Họp trình bày ý tưởng |  | 1 | Team | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
3 | Viết code theo lưu đồ đã thiết kế |  | 2 | Cường | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
4 | Viết chương trình theo dõi tủ điện |  | 1 | Cường | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
5 | Cài đặt code trên 1 tủ điện để theo dõi |  | 7 | Cường | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
6 | Chuẩn bị tài liệu, file hướng dẫn thực hiện |  | 1 | Cường | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
7 | Bàn giao chương trình lại cho Giang |  | 1 | Cường, Giang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
8 | Thu hồi tất cả các raspberry về |  | 2 | Giang, Tiền | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
9 | Đặt mua module thời gian thực |  | 3 | Giang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
10 | Kiểm tra khả năng kết nối wifi, cài đặt anydesk, cài đặt chương trình mới |  | 4 | Giang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
11 | Lắp đặt raspberry lên tủ điện |  | 7 | Giang, Cường | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
7 | Chỉnh sửa chương trình dashboard |  | 3 | Thành | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
8 | Theo dõi vài giải quyết các lỗi phát sinh |  | 7 | Team | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
9 | Dashboard: Biểu đồ ngày show trên dashboard chọn lại mốc thời gian từ 06:00 ngày hôm nay đến 06:00 ngày hôm sau (thay vì 00:00 -> 23:59) |  | 3 | Thi | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
10 | Thêm chức năng chọn ngày để xem lại lịch sử (chọn ngày có định dạng d/m/y) |  | 4 | Thi | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
11 | Xuất file báo cáo dạng excel FORM 1 (Chọn From ... to ... xuất dữ liệu theo ngày khung giờ 6h hôm nay -> 6h hôm sau) |  | 4 | Thi | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
12 | Xuất file báo cáo dạng excel FORM 2 (Chọn From ... to ... xuất dữ liệu theo ngày khung giờ 0h -> 23h59) |  | 3 | Thi | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
8 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
9 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
10 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
11 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
12 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
13 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
9 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
10 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
11 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
12 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
13 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
14 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
10 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
11 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
12 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
13 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
14 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
15 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
11 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
12 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
13 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
14 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
15 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
16 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
12 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
13 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
14 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
15 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
16 |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 16 | 2 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 16 | 2 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 48 | 6 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL

## Manage Rasp-PI
QUẢN LÝ DỰ ÁN "QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN IOT CỦA MVP"
STT | Tên tủ điện | Địa chỉ MAC | Địa chỉ IP hiện tại | AnyDesk | Group | Tình trạng | Ghi chú
1 | 56 | DC:A6:32:10:AD:51 |  |  | Factory Air Conditions
2 | 3 | DC:A6:32:E4:A5:33 |  |  | Factory Air Conditions
3 | 13 | DC:A6:32:E4:A6:A8 |  |  | Factory Air Conditions
4 | 26 | DC:A6:32:E4:2A:DA |  |  | Compressors
5 | 27 | DC:A6:32:E4:A2:7A |  |  | Compressors
6 | 29 | DC:A6:32:E4:23:49 |  |  | Compressors
7 | 47 | DC:A6:32:E4:A7:BA |  |  | Compressors
8 | 48 | DC:A6:32:E4:A6:43 |  |  | Compressors
9 | 58 | DC:A6:32:AB:B0:DB |  |  | NC Machines
10 | 2 | DC:A6:32:E4:85:AB |  |  | NC Machines
11 | 17 | DC:A6:32:E4:A8:F8 |  |  | NC Machines
12 | 37 | DC:A6:32:E4:26:4F |  |  | NC Machines
13 | 33 | DC:A6:32:E4:A4:93 |  |  | Offices
14 | 34 | DC:A6:32:E4:87:FD |  |  | Offices
15 | 24 | DC:A6:32:E4:8C:9A |  |  | Offices
16 | 32 | DC:A6:32:E4:A7:05 |  |  | Offices
17 | 51 | DC:A6:32:E4:A2:E3 |  |  | Offices
18 | 53 | DC:A6:32:E4:A6:0D |  |  | Offices
19 | 1 | DC:A6:32:E4:8D:EE |  |  | Other
20 | 36 | DC:A6:32:E4:A9:ED |  |  | Other
21 | HUB_01 | b8:27:eb:a8:0c:42 |  |  | HUB
22 | HUB_02 | b8:27:eb:81:c7:a3 |  |  | HUB
23 | HUB_03 | b8:27:eb:b8:4b:dc |  |  | HUB
24 | HUB_04 | b8:27:eb:5b:ca:a5 |  |  | HUB
25 | HUB_05 | b8:27:eb:9b:2b:48 |  |  | HUB
26 | HUB_06 | b8:27:eb:10:44:a4 |  |  | HUB
27 | HUB_07 | b8:27:eb:14:d1:6e |  |  | HUB
28 | HUB_08 | b8:27:eb:83:ca:b6 |  |  | HUB
29 | HUB_09 | b8:27:eb:d9:a8:cb |  |  | HUB
30 | HUB_10 | b8:27:eb:52:67:e3 |  |  | HUB
31 | HUB_11 | b8:27:eb:b9:69:42 |  |  | HUB
32 | HUB_12 | b8:27:eb:d2:bd:b9 |  |  | HUB
33 | HUB_13 | b8:27:eb:36:62:ff |  |  | HUB
34 | HUB_14 | b8:27:eb:44:e8:de |  |  | HUB

## Monitor
Bảng theo dõi việc đọc điện năng ở tủ điện 32 và 51
Ngày 20-10-2022, bắt đầu chạy chương trình và theo dõi | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27
Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần)
| Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần) | Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần) | Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần) | Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần) | Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần) | Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần) | Nhận xét: Dữ liệu gửi đủ và đúng móc thời gian (30p/ lần)

## Anydesk ID
Cabin | ID | Password | Install, check anydesk | Upload new program | Comment | git clone
1 | 823406848 | MVPSolution | Ok | Ok | Done | https://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@github.com/JianNguyen/Energy_IOT.git
2 | 626233777 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
3 | 218558686 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
13 | 1256899422 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
17 | 870389100 | MVPSolution | Ok | Ok | Done | sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart | point-rpi
24 | 876496332 | MVPSolution | Ok | Ok | Done | @lxterminal -e sudo python3 /home/pi/Desktop/Energy_IOT/main.py
26 | 913571126 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
27 | 989035003 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
29 | 975964131 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
32 | 1557789779 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
33 | 668155143 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
34 | 255686302 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
36 | 1095980183 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
37 | 1746402064 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
47 | 1171609575 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
48 | 1175896494 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
51 | 331468235 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
53 | 318283986 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
56 | 1373567625 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
58(6) | 452965193 | MVPSolution | Ok | Ok | Done | e4:5f:01:31:91:4a
60 | 1 690 407 011 | MVPSolution | Ok | Ok | Done
NC Machines
Factory Air Conditions
Offices
| Compressors |  |  | L-L | 2, 17, 37, 58 | tủ: 13,53,33,34,26,27,29,24,51 ampe chia cho 10
|  |  |  | L-N | còn lại

## Điểm vấn đề
STT | Nội dung | Mong muốn | Đối sách (A. Tân) Đối sách (Giang) | Đánh giá
1 | - 3 con pi ở các tủ 26, 27, 29 do được lắp đặt trong phòng khí nén có nhiệt độ cao, dẫn tới nhiệt độ hoạt động của pi rất cao( gần 80 độ C). Ảnh hưởng đến tuổi thọ và hoạt động của thiết bị không được đảm bảo | Kiểm tra và có biện pháp làm mát | -pi ở tủ 29 bị hỏng quạt làm mát(đã thay) -Tiến hành đục lỗ hộp đựng tản nhiệt cho pi | Kết quả khả quan, nhiệt độ sắp xĩ 62 độ (3 ngày theo dõi)
2 | Các chuôi cấm nguồn của thiết bị chưa được đảm bảo (lỏng, không ăn điện) | Kiểm tra, đảm bảo không xảy ra hiện tượng đã đề cập
3 | Pi tủ 36 không thể upload data lên web server |  | Thêm delay vào việc gửi data lên web server | Ok
4 | Pi tủ 36 upload sai số liệu (cao hơn mức bình thường) vào 00:00 ngày 14/12/2022, chênh lệch với số liệu trước đó (+)>~15.000 kW |  | Thêm đoạn code kiểm tra giá trị phù hợp
5 | Pi tủ 26 upload sai số liệu (thap hơn mức bình thường) vào 14:00 ngày 23/12/2022 chênh lệch với số liệu trước đó (-)>~32000 kW |  |  | OK
6 | 24,48 không thoát vòng lặp check value
7 | pi tủ 32 bị hư | thay mới | Cài lại OS | OK | 2023-02-03
8 | Tủ 27 không tự động login khi khởi động |  | Edit dòng ExecStart=-/sbin/agetty --autologin pi %I trong file /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service Tham khảo link https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/119179/raspberry-pi-3-autologin-doesnt-work | Đang theo dõi | 2023-07-10

## TY schedule R04 ( purpose ) (hidden)
total stay in Thailand
TY BUSINESS TRIP PLAN *new purposal | [30 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[31 empty] | obtain workpermit | [5 empty] | start working
[31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
PLAN | [8 empty] | Aug | [9 empty] | Sep | [17 empty] | start working 13: Oct
No | Items | Time (h) | Time (day) | place | Man | In charged | %Job | Status | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 2022-10-31
1 | Take off IOT unit from TYO to TTMET ( 2 unit ; A4, A5 ) | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
2 | Related visa, ticket,.. | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
3 | Move to ThaiLand |  | 1 |  |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
4 | register for work permit - medical check up - Obtain the work permit booklet |  | 3 | BKK |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
|  |  |  | TTMET (AMATA) |  |  |  | ACTUAL
5 | Meetiing at TTMET : re-explaination & confirm understanding about the issued & problem list (68 items) in TYO |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
6 | update program (prepare from VN) and recheck the MIAT (at TTMET office) - setup new code on 3unit at TTMET |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Re - Check item: 01 - 33 (update progress & statsu) |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| update program (prepare from VN) and recheck the MIAT (at TTMET office) - setup new code on 3unit at TTMET |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
7 | check GENBA at TYO for review Overall 68 items |  | 2 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 1 to start working 2
ACTUAL
8 | please report the resulted and next plan after check GENBA to team. Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) after check GENBA to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
9 | Check 18 items : 33,34,37,38,39,42,43,45,46,49,53,57,60,61,62,63,64,65 |  | 4 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 3 to start working 8
ACTUAL
| Follow and fix above items (18 Items) - |  | 4 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 3 to start working 8
ACTUAL
| Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
10 | Check 8 items: 32,35,48,50,51,58,66,67 |  | 3 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 9 to start working 12
ACTUAL
| Follow and fix above items |  | 3 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 9 to start working 12
ACTUAL
| Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
11 | Check items: 36,55 |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 15
ACTUAL
| Follow and fix above items |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 15
ACTUAL
| Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 16
ACTUAL
12 | Summarize the result of Overall and report to TT group |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 16
ACTUAL
13 | Meeting with TY about sample line |  | 0.5 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
14 | Apply code on the sample line |  | 3 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 17 to start working 19
ACTUAL
15 | Follow up and monitor |  | 6 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN | bar: start working 15 to start working 24
ACTUAL
16 | meeting for final review with TYO'PIC |  | 0.5 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
17 | Meeting to report the result to TYO TTTC & MVP top's management |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
18 | Move back VietNam |  | 1 |  |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
19 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
20 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
21 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
22 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
23 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
24 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 16 | 2 |  | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 16 | 2 |  | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 48 | 6 |  | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL

## TY schedule R03 ( purpose ) (hidden)
TY BUSINESS TRIP PLAN *new purposal
PLAN | [8 empty] | Aug | [9 empty] | Sep
No | Items | Time (h) | Time (day) | place | Man | In charged | %Job | Status | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30
1 | Take off IOT unit from TYO to TTMET (3unit ; A3, A4, A5) | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
2 | Related visa, ticket,.. | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
3 | Move to ThaiLand |  | 1 |  |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
4 | register for work permit - medical check up - Obtain the work permit booklet |  | 3 | BKK |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
|  |  |  | TTMET (AMATA) |  |  |  | ACTUAL
5 | Meetiing at TTMET : re-explaination & confirm understanding about the issued & problem list (68 items) in TYO |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
6 | update program (prepare from VN) and recheck the MIAT (at TTMET office) - setup new code on 3unit at TTMET |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Re - Check item: 01 - 33 (update progress & statsu) |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| update program (prepare from VN) and recheck the MIAT (at TTMET office) - setup new code on 3unit at TTMET |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
7 | check GENBA at TYO for review Overall 68 items |  | 2 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
8 | please report the resulted and next plan after check GENBA to team. Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) after check GENBA to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
9 | Check 18 items : 33,34,37,38,39,42,43,45,46,49,53,57,60,61,62,63,64,65 |  | 4 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Follow and fix above items (18 Items) - |  | 4 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
10 | Check 8 items: 32,35,48,50,51,58,66,67 |  | 3 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Follow and fix above items |  | 3 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
11 | Check items: 36,55 |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Follow and fix above items |  | 2 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| Update result information (problem / rootcause / permanent countermeasure / verify method) to TT team. |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
12 | Summarize the result of Overall and report to TT group |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
13 | Meeting with TY about sample line |  | 0.5 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
14 | Apply code on the sample line |  | 3 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
15 | Follow up and monitor |  | 6 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
16 | meeting for final review with TYO'PIC |  | 0.5 | TYOptic |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
17 | Meeting to report the result to TYO TTTC & MVP top's management |  | 0.5 | TTMET (AMATA) |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
18 | Move back VietNam |  | 1 |  |  | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
19 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
20 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
21 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
22 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
23 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
24 | [6 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
[7 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 16 | 2 |  | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 16 | 2 |  | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
|  | 48 | 6 |  | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL

## TY schedule R01 (hidden)
TY BUSINESS TRIP PLAN
PLAN | [7 empty] | Aug | [9 empty] | Sep
No | Items | Time (h) | Time (day) | Man | In charged | %Job | Status | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30
1 | Related visa, ticket,.. |  |  |  |  | □□□□ | PLAN
ACTUAL
2 | Move to ThaiLan |  | 1 | 2 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
3 | Meeting with TY about plan trip |  | 0.5 | 3 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
4 | Setup new code on 2 line |  | 0.5 | 4 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
5 | Check item: 33,34,37,38,39,42,43,45,46,49,53,57,60,61,62,63,64,65 |  | 2 | 5 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
6 | Follow and fix above items |  | 4 | 6 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
7 | Check items: 32,35,48,50,51,58,66,67 |  | 2 | 7 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
8 | Follow and fix above items |  | 4 | 8 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
9 | Check items: 36,55 |  | 3 | 9 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
10 | Follow and fix above items |  | 5 | 10 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
11 | Meeting with TY about sample line |  | 1 | 11 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
12 | Apply code on the other line |  | 3 | 12 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
13 | Follow and fix error |  | 3 | 13 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
14 | Meeting about hading over |  | 1 | 14 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
15 | Move back VietNam |  | 1 | 15 | Tam, Cuong | □□□□ | PLAN
ACTUAL
16 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
17 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
18 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
19 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
20 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
21 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
22 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
23 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
24 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
25 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
26 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
27 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
28 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
29 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
30 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
31 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
32 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
33 | [5 empty] | □□□□ | PLAN
ACTUAL
6 |  | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
7 |  | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
8 |  | 48 | 6 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL

## JATCO & AW2 (hidden)
KẾ HOẠCH DỰ ÁN JATCO VÀ AW2 THỰC HIỆN TẠI MVP
PLAN
Nhóm | No | Hạng mục | Time (h) | Time (day) | Man | In charged | %Job | Status | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30
DATABASE | 1 | Dừng ngắn, dừng dài (Jatco, AW2) | 2 | 0.25 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
| 2 | Chuẩn bị (Jatco, AW2) | 2 | 0.25 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
| 5 | Thay đổi (Jatco, AW2) | 4 | 0.5 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
| 3 | Hàng NG (Jatco, AW2) | 8 | 1 | 1 | Khang | ■■■□ | PLAN
ACTUAL
| 4 | Tốc độ (Jatco, AW2) | 8 | 1 | 1 | Khang | ■■■□ | PLAN
ACTUAL
| 6 | Sản lượng (Jatco, AW2) | 8 | 1 | 1 | Khang | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
| 7 | Tên lỗi dừng ngắn, dừng dài (Jatco, AW2) | 16 | 2 | 1 | Khang | ■■■□ | PLAN
ACTUAL
| 8 | Interval bảo trì (Jatco, AW2) | 16 | 2 | 1 | Khang | ■■■□ | PLAN
ACTUAL
WEBSITE | 1 | Dừng ngắn, dừng dài (Jatco, AW2) | 80 | 10 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 2 | Chuẩn bị (Jatco, AW2) | 40 | 5 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 3 | Thay đổi (Jatco, AW2) | 40 | 5 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 4 | Hàng NG (Jatco, AW2) | 40 | 5 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 5 | Tốc độ (Jatco, AW2) | 64 | 8 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 6 | Sản lượng (Jatco, AW2) | 64 | 8 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 7 | Interval bảo trì (Jatco, AW2) | 40 | 5 | 1 | Khang | □□□□ | PLAN
ACTUAL
Node-red | 1 | Lập list dữ liệu thanh ghi cần thu thập (Jatco, AW2) | 64 | 8 | 1 | Đình | ■■■■ | PLAN
ACTUAL
| 2 | Dừng ngắn, dừng dài (Jatco, AW2) | 32 | 4 | 1 | Đình | ■■■□ | PLAN
ACTUAL
| 3 | Tốc độ (Jatco, AW2) | 32 | 4 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 4 | Chuẩn bị (Jatco, AW2) | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 5 | Sản lượng (Jatco, AW2) | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 6 | Số lượng NG (Jatco, AW2) | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 7 | Chi tiết lỗi (Jatco, AW2) | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 8 | Interval (Jatco, AW2) | 48 | 6 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
Phần cứng | 1 | Lập list phần cứng | 40 | 5 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 2 | Đặt hàng phần cứng | 216 | 27 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 3 | Lắp ráp Miat | 8 | 1 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 4 | Test phần cứng Miat | 24 | 3 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 5 | Đóng gói | 8 | 1 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 6 |  | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 7 |  | 16 | 2 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL
| 8 |  | 48 | 6 | 1 | Đình | □□□□ | PLAN
ACTUAL